## Slide 1: W3：任务分解和分配
2015软件工程实验课

## Slide 2: Team A

## Slide 3: 上周作业建议总结
TeamA:
  + 任务分解粒度较细(分为阶段、任务、活动三个层次)，工期精确到小时，按模块分配到个人
  未考虑到工作包之间的依赖关系
  * 强烈建议使用MSProject

## Slide 4: Team B

## Slide 5: 上周作业建议总结
TeamB:
  + 接近MSProject格式，考虑到串行依赖关系
  - 任务分解粒度不够细，任务分配未到个人

## Slide 6: Team C

## Slide 7: 上周作业建议总结
TeamC:
  + 人员状况描述（技术水平特长，角色，分工描述）
  -- 无任务进度计划、无任务分配到个人

## Slide 8: Team D

## Slide 9: 上周作业建议总结
TeamD:
  ++ 唯一使用MSProject的小组
  + 考虑到任务串行和并行两种依赖关系
  - 任务分解粒度不够细，无任务分配

## Slide 10: 任务分解和分配要求
要求
  任务最终分配到具体个人，不要出现“全体”，（类似“会议”多人任务，请罗列全部参与组员）
  串行子任务总和不可大于父类任务
  一定要考虑到任务间的四种依赖关系
  最底层子任务以小时为度量单位

## Slide 11: 任务制定、分解和分配
1. 参考每周的实验任务或输出制品，制定n个父类任务；添加父类任务之间的依赖关系
2. 对其中第k个父类任务进行分解为m个子任务；添加这m个子任务之间的依赖关系
3. 把其中第p个子任务分配到组员张三，若分配困难，请考虑重复第二步对任务进行进一步分解（细化分工）

## Slide 12: 任务制定、分解和分配
任务的制定和分解以可交付制品为依据
  例如子任务描述：
    +分工计划初稿 -商定分工计划
    +通讯模块测试结果报告 -测试通讯模块

## Slide 13: MS Project使用演示

## Slide 14: 任务制定和分解原则
所有任务之和包含整个项目的scope
子任务之间互不包含
以可交付制品（产出物）为依据定义分解任务
可以依据代码结构、系统功能等分解任务
参考：Work Breakdown Structure

## Slide 15: 上周作业建议总结
1. Commit的Summary加上周号作为前缀。第一周课之后第二周课之前的提交编号都为“1-”
2. 任务分解+分配
3. 事前估算+（过程监控）+事后统计