## Slide 1: 计划作业总结
2016软件工程实验课
任 健

## Slide 3: 上周作业集体点评
Summary Task请不要做人员分配，只有最底层的子任务需要。否则出现资源复用。
任务名避免重复，如：
  -上课、开会、答辩
  +上课第四周课、需求商定会、需求评审第二次答辩
部分任务可继续细分：如：
  -撰写各自负责的部分 （应分到每位组员）
Unit使用：开会时的人员不应只有[50%]投入

## Slide 4: Resource Overallocation
Fixes:
  去除Summary Task的人员分配
  Unit
  Resource -> Level Resource/Level All

## Slide 5: Previously on MS Project
W4: 计划（Planning）
  任务分解（Work Breakdown Struture）
  任务分配（Task Assignment）
W5: 跟踪（Tracking）进度成本监控，过程可见
  基准线设置（Setting Baseline）
  实际进度记录（Actual Start/Finish/Work/Duration）
  超时原因记录，成本效率分析

## Slide 6: Progress Tracking
1. 基准线设置（Setting Baseline）
  Project -> Set Baseline [默认为整个项目，确认]

## Slide 7: Progress Tracking
2.添加实际进度列
Actual Start
Actual Finish
Actual Work
Actual Duration
  View ->
  Tables ->
  Tracking

## Slide 8: Progress Tracking
3. 显示基准线和实际进度对比
  Gantt Chart -> Tracking Gantt

## Slide 9: Progress Tracking

## Slide 10: 作业建议 W5 （下周评审）
1. 这节课下课以后在Github上提交的Commit，都需要在Summary添加前缀为“5-”
2. 继续修改完善本组任务分解分配
3. 要求完成进度、成本的监控 （MS Project）
  实现进度过程可追溯；
  为事后统计提供依据：人时数统计、效率评估（人时/页、人时/行）
研究学习别组的任务分解分配及进度成本监控，准备评审意见